## Manual testing
STT | Tên Module | Số lượng Testcase | Số lượng Pass | Số lượng Fail
1 | Đăng nhập | 13 | 7 | 6
2 | Thêm sản phẩm | 10 | 6 | 4
3 | Cập nhật sản phẩm | 9 | 8 | 1
4 | Nhập hàng | 13 | 13 | 0
5 | Xem tồn kho | 11 | 10 | 1
6 | Tạo hóa đơn | 11 | 11 | 0
7 | Thanh toán | 9 | 9 | 0
8 | Xem hóa đơn | 7 | 7 | 0
9 | Hủy hóa đơn | 6 | 6 | 0
10 | Lọc hóa đơn | 8 | 8 | 0
11 | Đăng xuất | 5 | 4 | 1
12 | Phân quyền | 8 | 8 | 0
Tổng | Toàn bộ hệ thống | 110 | 97 | 13

## Automation testing
STT | Tên Module | Số lượng Testcase | Số lượng Pass | Số lượng Fail
1 | Đăng nhập | 13 | 7 | 6
2 | Thêm sản phẩm | 10 | 6 | 4
3 | Cập nhật sản phẩm | 9 | 8 | 1
4 | Nhập hàng | 13 | 12 | 1
5 | Xem tồn kho | 11 | 10 | 1
6 | Tạo hóa đơn | 11 | 11 | 0
7 | Thanh toán | 9 | 9 | 0
8 | Xem hóa đơn | 7 | 7 | 0
9 | Hủy hóa đơn | 6 | 5 | 1
10 | Lọc hóa đơn | 8 | 6 | 2
11 | Đăng xuất | 5 | 4 | 1
12 | Phân quyền | 8 | 7 | 1
Tổng | Toàn bộ hệ thống | 110 | 92 | 18

## Bug tracking list
Bug ID | Test Case ID | Summary | Severity | Status
BUG_001 | LGN_03 | Bỏ trống username | Medium | Open
BUG_002 | LGN_04 | Bỏ trống password | Medium | Open
BUG_003 | LGN_05 | Bỏ trống cả username và password | Medium | Open
BUG_004 | LGN_08 | Đăng nhập sai liên tiếp 5 lần | High | Open
BUG_005 | LGN_09 | Đăng nhập khi tài khoản đã bị khóa | High | Open
BUG_006 | LGN_12 | Chức năng hiển thị mật khẩu | Low | Open
BUG_007 | PRD_ADD_03 | Bỏ trống tên sản phẩm | Medium | Open
BUG_008 | PRD_ADD_05 | Giá bán bằng 0 | High | Open
BUG_009 | PRD_ADD_06 | Giá bán nhỏ hơn 0 | High | Open
BUG_010 | PRD_ADD_08 | Trùng tên và hàm lượng | Medium | Open
BUG_011 | PRD_UPD_04 | Giá bán = 0 khi cập nhật | High | Fixed
BUG_012 | PRD_UPD_05 | Giá bán < 0 khi cập nhật | High | Fixed
BUG_013 | PRD_UPD_06 | Giá bán < giá nhập gần nhất | High | Open
BUG_014 | INV_08 | Hiển thị sản phẩm hết hàng | Medium | Open
BUG_015 | INV_10 | Phân trang tồn kho | Low | Fixed
BUG_016 | INVCE_05 | Không có lô hợp lệ | High | Fixed
BUG_017 | INVCE_07 | Số lượng vượt tồn | High | Fixed
BUG_018 | INVCE_13 | Giá bán tại thời điểm lập | High | Fixed
BUG_019 | BILL_FIL_01 | Lọc theo khoảng thời gian hợp lệ | Medium | Fixed
BUG_020 | BILL_FIL_07 | Ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc | Medium | Fixed
BUG_021 | LGO_04 | Chặn truy cập URL nội bộ sau đăng xuất | High | Open